## 요구사항 요청 내역(상세)
작성일 | 구분 | 업무중요도 | 분류 | 요청사항 명 | 유형 | 요구사항 내역
[6 empty] | 요청사항 | 이슈사항 | 해결방안 | 수용여부 | 사항 변경내역 | 요청자 | 출처
45222 | 웹 | 상 | 기능 | 제품 및 자재 관리 | 신규 | 그리드에 이미지 추가 및 상세정보에 이미지 표시(없을경우 no-image) |  |  |  |  | 대표님 | 미팅시 문의
45222 | 웹 | 상 | 기능 | 제품 및 자재 관리 | 신규 | 안전재고 이하로 떨어진 제품 빨간원 표시 |  |  |  |  | 대표님 | 미팅시 문의
45222 | 웹 | 중 | 기능 | 제품 및 자재 관리 | 신규 | 신규등록할때 이미지 저장 동시에 안되는 문제 수정 |  |  |  |  | 대표님 | 미팅시 문의
45222 | 웹 | 중 | 기능 | 제품 및 자재 관리 | 신규 | 검색기능 엔터키 활성화 |  |  |  |  | 대표님 | 미팅시 문의
45222 | 웹 | 중 | 기능 | 제품 및 자재 관리 | 신규 | 탭수 제한 및 모두닫기 기능 추가 |  |  |  |  | 대표님 | 미팅시 문의
45222 | 웹 | 중 | 기능 | 제품 및 자재 입출고 관리 | 신규 | 신규버튼 눌렀을때 상세항목 초기화 되도록 수정 |  |  |  |  | 대표님 | 미팅시 문의
45222 | 웹 | 중 | 기능 | 제품 및 자재 입출고 일괄 | 신규 | 신규버튼 눌렀을때 상세항목 초기화 되도록 수정 |  |  |  |  | 대표님 | 미팅시 문의
45222 | 웹 | 중 | 기능 | 제품 및 자재 입출고 일괄 | 신규 | 저장기능 정상작동 하도록 수정 |  |  |  |  | 대표님 | 미팅시 문의
45222 | 웹 | 중 | 기능 | 제품 및 자재 입출고 일괄 | 신규 | 입/출고 탭 분리 |  |  |  |  | 대표님 | 미팅시 문의
45222 | 웹 | 중 | 기능 | 제품 및 자재 EXCEL 관리 | 신규 | 불러오는 엑셀파일 생성 로직추가 및 각 항목 유효성 검사 |  |  |  |  | 대표님 | 미팅시 문의
45222 | 웹 | 하 | 기능 | 제품 및 자재 EXCEL 관리 | 신규 | 파일 불러온 이후 초기화 기능 버튼 추가 |  |  |  |  | 대표님 | 미팅시 문의
45222 | 웹 | 상 | 기능 | 제품 및 자재 출하 관리 | 신규 | 출하내역서에 해당로고가 표시되도록 수정 (없을경우 no-image) |  |  |  |  | 대표님 | 미팅시 문의
45222 | 웹 | 상 | 기능 | 출하 계획 관리 | 신규 | EXCEL -> Excel download |  |  |  |  | 대표님 | 미팅시 문의
45222 | 웹 | 상 | 기능 | 출하 계획 관리 | 신규 | 등록 기능(Validation 체크, 필수 입력 사항) |  |  |  |  | 대표님 | 미팅시 문의
45222 | 웹 | 상 | 기능 | 출하 계획 관리 | 신규 | 리스트 기능(조회 기능) |  |  |  |  | 대표님 | 미팅시 문의
45222 | 웹 | 상 | 기능 | 출하 계획 관리 | 신규 | 상세 정보 표시 기능 |  |  |  |  | 대표님 | 미팅시 문의
45222 | 웹 | 상 | 기능 | 회원 관리 | 신규 | 저장기능 정상작동 하도록 수정 |  |  |  |  | 대표님 | 미팅시 문의
45222 | 웹 | 상 | 기능 | 회원 관리 | 신규 | 초기화 버튼 추가 |  |  |  |  | 대표님 | 미팅시 문의
45222 | 웹 | 상 | 기능 | 회원 관리 | 신규 | 개인 정보 변경시 디버깅용 Alert 제거 |  |  |  |  | 대표님 | 미팅시 문의
45222 | 웹 | 상 | 기능 | 회원 관리 | 신규 | 회원 정보 팝업 ui 조정 및 drag 가능하도록 수정 |  |  |  |  | 대표님 | 미팅시 문의
45222 | 웹 | 상 | 기능 | 회원 관리 | 신규 | 비밀번호 암호화 기능 (팝업) |  |  |  |  | 대표님 | 미팅시 문의
45222 | 웹 | 상 | 기능 | 회원 관리 | 신규 | 비밀번호 암호화 기능 (회원관리) |  |  |  |  | 대표님 | 미팅시 문의
45222 | 웹 | 상 | 기능 | BOM 관리 | 신규 | 저장기능 정상작동 하도록 수정 |  |  |  |  | 대표님 | 미팅시 문의
45222 | 웹 | 상 | 기능 | BOM 관리 | 신규 | 상세정보로 넘기는 아이콘 버튼 수정 |  |  |  |  | 대표님 | 미팅시 문의
45222 | 웹 | 상 | 기능 | BOM 관리 | 신규 | 자재 삭제시 화면 새로고침되는것 비동기로 처리되도록 수정 |  |  |  |  | 대표님 | 미팅시 문의
45222 | 웹 | 상 | 기능 | BOM 관리 | 신규 | 검증버튼 유효성검사, 정상작동 하도록 수정 |  |  |  |  | 대표님 | 미팅시 문의
2023-10-25 | 웹 | 상 | 기능 | 제품 및 자재 관리 | 신규 | 신규버튼 등록시 이미지 초기화 |  |  |  |  | 대표님 | 미팅시 문의
45224 | 웹 | 상 | 기능 | 제품 및 자재 관리 | 신규 | 유효성 항목 표시되도록 수정 |  |  |  |  | 대표님 | 미팅시 문의
45224 | 웹 | 상 | 기능 | 제품 및 자재 관리 | 신규 | 유효성 항목 표시되도록 수정 |  |  |  |  | 대표님 | 미팅시 문의
45224 | 웹 | 상 | 기능 | 제품 및 자재 관리 | 신규 | 저장할때 이미지 같이 저장될수 있도록 수정 |  |  |  |  | 대표님 | 미팅시 문의
45224 | 웹 | 상 | 기능 | 제품 및 자재 입출고 관리 | 신규 | 검색칸 수정 |  |  |  |  | 대표님 | 미팅시 문의
45224 | 웹 | 상 | 기능 | 제품 및 자재 입출고 관리 | 신규 | 메모만 초기화 되도록 수정 |  |  |  |  | 대표님 | 미팅시 문의
45224 | 웹 | 상 | 기능 | 제품 및 자재 입출고 관리 | 신규 | 선택시 제품 픽스되도록 수정 |  |  |  |  | 대표님 | 미팅시 문의
45224 | 웹 | 상 | 기능 | 제품 및 자재 입출고 관리 | 신규 | 신규눌러도 제품은 수정안되도록 콤보박스만 리드온리로 수정 |  |  |  |  | 대표님 | 미팅시 문의
45224 | 웹 | 상 | 기능 | 제품 및 자재 입출고 관리 | 신규 | 입고에서 수량 마이너스 안되도록 수정 |  |  |  |  | 대표님 | 미팅시 문의
45224 | 웹 | 상 | 기능 | 제품 및 자재 입출고 관리 | 신규 | 출고에서 수량 마이너스 안되도록 수정 |  |  |  |  | 대표님 | 미팅시 문의
45224 | 웹 | 상 | 참고 | 제품 및 자재 입출고 관리 | 신규 | 입고 출고 메뉴순서 조정 |  |  |  |  | 대표님 | 미팅시 문의
45224 | 웹 | 상 | 기능 | 제품 및 자재 입출고 관리 | 신규 | 공급가 계산 인풋수정 |  |  |  |  | 대표님 | 미팅시 문의
45224 | 웹 | 상 | 기능 | 제품 및 자재 입출고 관리 | 신규 | 상세 폼에 텍스트 오류 삭제 |  |  |  |  | 대표님 | 미팅시 문의
45224 | 웹 | 상 | 기능 | 제품 및 자재 입출고 일괄 | 신규 | 일괄저장 부분 위로 올라오도록 수정 |  |  |  |  | 대표님 | 미팅시 문의
45224 | 웹 | 상 | 기능 | 제품 및 자재 입출고 일괄 | 신규 | 검색부분 레이블과 인풋박스 수정 |  |  |  |  | 대표님 | 미팅시 문의
45224 | 웹 | 상 | 기능 | 공통 | 신규 | 규격 -> 규격(사이즈) // 재질 -> 재질(색상) |  |  |  |  | 대표님 | 미팅시 문의
45224 | 웹 | 상 | 기능 | 공통 | 신규 | 상단 검색기능 ui 수정 |  |  |  |  | 대표님 | 미팅시 문의
45224 | 웹 | 상 | 기능 | 공통 | 신규 | 그리드 번호 가운데 정렬 |  |  |  |  | 대표님 | 미팅시 문의
45224 | 웹 | 상 | 기능 | 공통 | 신규 | 검색기능 엔터키 활성화 |  |  |  |  | 대표님 | 미팅시 문의
45224 | 웹 | 상 | 기능 | 공통 | 신규 | 탭수 제한 및 모두닫기 기능 추가 |  |  |  |  | 대표님 | 미팅시 문의
45224 | 웹 | 상 | 기능 | 공통 | 신규 | 리로그인 기능 수정 |  |  |  |  | 대표님 | 미팅시 문의
45224 | 웹 | 상 | 기능 | 공통 | 신규 | 숫자초기값 0 (전체) 단가 수량 공급가 오른쪽 정렬 |  |  |  |  | 대표님 | 미팅시 문의
45224 | 웹 | 상 | 기능 | 공통 | 신규 | 창고별 재고 현황 페이지 추가 |  |  |  |  | 대표님 | 미팅시 문의
45224 | 웹 | 상 | 기능 | BOM 관리 | 신규 | BOM 저장 기능 활성화 |  |  |  |  | 대표님 | 미팅시 문의
45224 | 웹 | 상 | 기능 | BOM 관리 | 신규 | BOM 페이지 그리드 크기 조정 |  |  |  |  | 대표님 | 미팅시 문의
45222 | 웹 | 상 | 기능 | 제품 및 자재 입출고 일괄 | 신규 | 제품출고 bom메뉴 비활성화 |  |  | ○ |  | 대표님 | 미팅시 문의
45222 | 웹 | 상 | 기능 | 제품 및 자재 입출고 일괄 | 신규 | 제품입출고 excleup 까지 완료 |  |  | ○ |  | 대표님 | 미팅시 문의
45222 | 웹 | 상 | 기능 | 제품 및 자재 입출고 일괄 | 신규 | 상세 폼에 텍스트 오류 삭제 |  |  | ○ |  | 대표님 | 미팅시 문의
45222 | 웹 | 상 | 기능 | 제품 및 자재 입출고 일괄 | 신규 | 출고수량 상세에서만 음수값 안나오도록 수정 |  |  | ○ |  | 대표님 | 미팅시 문의
45222 | 웹 | 상 | 기능 | 제품 및 자재 입출고 일괄 | 신규 | sum으로 푸터에 표시 |  |  | ○ |  | 대표님 | 미팅시 문의
45225 | 웹 | 상 | 기능 | 제품 및 자재 입출고 일괄 | 신규 | 단가, 수량, 공급가 신규누르면 0으로 표시되도록 수정 |  |  | ○ |  | 대표님 | 미팅시 문의
45225 | 웹 | 상 | 기능 | 제품 및 자재 입출고 일괄 | 신규 | 검색기능 기존코드와 일치하도록 수정 |  |  | ○ |  | 대표님 | 미팅시 문의
45225 | 웹 | 상 | 기능 | 제품 및 자재 EXCEL 관리 | 신규 | 제품 입출고 엑셀 입/출고 저장 기능 활성화 |  |  | ○ |  | 대표님 | 미팅시 문의
45225 | 웹 | 상 | 기능 | 제품 및 자재 EXCEL 관리 | 신규 | 조회 조건 레이블 사이즈 조정 |  |  | ○ |  | 대표님 | 미팅시 문의
45225 | 웹 | 상 | 기능 | 제품 및 자재 EXCEL 관리 | 신규 | 제품 및 자재 입출고 엑셀 입/출고 저장 실패 관련 수정하기 |  |  | ○ |  | 대표님 | 미팅시 문의
45225 | 웹 | 상 | 기능 | 제품 및 자재 출고현황, 출하 | 신규 | 출하버튼 눌렀을떄 거래처 저장안되는 문제 수정 |  |  | ○ |  | 대표님 | 미팅시 문의
45225 | 웹 | 상 | 기능 | 제품 및 자재 출고현황, 출하 | 신규 | 그리드 깨지는것 수정 |  |  | ○ |  | 대표님 | 미팅시 문의
45225 | 웹 | 상 | 기능 | 제품 및 자재 출고현황, 출하 | 신규 | 출하관리 -> 출고현황출하 |  |  | ○ |  | 대표님 | 미팅시 문의
45226 | 웹 | 상 | 기능 | 제품 및 자재 입출고 관리 | 신규 | 라디오 버튼 으로 수정 |  |  | ○ |  | 대표님 | 미팅시 문의
45226 | 웹 | 상 | 기능 | 제품 및 자재 입출고 일괄 | 신규 | 입출고 상세 날짜정렬 DESC 로 수정 |  |  | ○ |  | 대표님 | 미팅시 문의
45226 | 웹 | 상 | 기능 | 제품 및 자재 입출고 일괄 | 신규 | 항목선택했을때 상세항목 폼 초기화되도록 수정 |  |  | ○ |  | 대표님 | 미팅시 문의
45226 | 웹 | 상 | 기능 | 제품 및 자재 입출고 일괄 | 신규 | 출고했을때 입고로 들어가는것 수정 |  |  | ○ |  | 대표님 | 미팅시 문의
45226 | 웹 | 상 | 기능 | 제품 및 자재 입출고 일괄 | 신규 | 엑셀적용페이지 위에 레이아웃도 수정 |  |  | ○ |  | 대표님 | 미팅시 문의
45226 | 웹 | 상 | 기능 | 제품 및 자재 입출고 일괄 | 신규 | 창고 필수 체크 활성화 및 창고 저장되도록 수정 |  |  | ○ |  | 대표님 | 미팅시 문의
45226 | 웹 | 상 | 기능 | 제품 및 자재 입출고 일괄 | 신규 | 그리드 타이틀 초기값 `입고` 로 표시되도록 수정 |  |  | ○ |  | 대표님 | 미팅시 문의
45226 | 웹 | 상 | 기능 | 제품 및 자재 입출고 일괄 | 신규 | 일괄저장 부분 초기에 버튼을 눌렀을때 팝업레이어로 나오도록 |  |  | ○ |  | 대표님 | 미팅시 문의
45226 | 웹 | 상 | 기능 | 제품 및 자재 예정정보 | 신규 | 입고예정, 출고예정 페이지 추가 거기서 검증 |  |  | ○ |  | 대표님 | 미팅시 문의
45226 | 웹 | 상 | 기능 | 제품 및 자재 예정정보 | 신규 | 입출고 테이블에 관련 컬럼 추가 |  |  | ○ |  | 대표님 | 미팅시 문의
45226 | 웹 | 상 | 기능 | 제품 및 자재 예정정보 | 신규 | planYN 쿼리를 수정해서 기존값은 다 N으로 |  |  | ○ |  | 대표님 | 미팅시 문의
45226 | 웹 | 상 | 기능 | 제품 및 자재 예정정보 | 신규 | 대MENU 예정 따로 만들어서 거기에 넣기 |  |  | ○ |  | 대표님 | 미팅시 문의
45229 | 웹 | 상 | 기능 | 제품 및 자재 입출고 일괄 | 신규 | ALERT 창 저장실패라고 나오는것 수정 |  |  | ○ |  | 대표님 | 미팅시 문의
45229 | 웹 | 상 | 기능 | 제품 및 자재 입출고 일괄 | 신규 | 초기화되도록 수정 |  |  | ○ |  | 대표님 | 미팅시 문의
45229 | 웹 | 상 | 기능 | 제품 및 자재 입출고 일괄 | 신규 | 메뉴번호 확인 중복사항 제거 |  |  | ○ |  | 대표님 | 미팅시 문의
45229 | 웹 | 상 | 기능 | 제품 및 자재 입출고 일괄 | 신규 | 푸터에 이미지 제거 |  |  | ○ |  | 대표님 | 미팅시 문의
45229 | 웹 | 상 | 기능 | 제품 및 자재 입출고 일괄 | 신규 | 그리드 폭 조절하기 |  |  | ○ |  | 대표님 | 미팅시 문의
45229 | 웹 | 상 | 기능 | 제품 및 자재 입출고 일괄 | 신규 | 입출고 탭모양 수정하기 |  |  | ○ |  | 대표님 | 미팅시 문의

## 테이블 변경사항
테이블 |  | 기존사항 | 변경사항 | 비고 | 날짜
1899-12-31 | tblProductInOut | `inOutSeq` int(11), `inOutDt` varchar(10) DEFAULT '', `prodCd` int(11) DEFAULT '0', `qty` int(11) DEFAULT '0', `houseCd` int(11) DEFAULT '0', `unitPrice` decimal(15,0) DEFAULT '0', `remark` varchar(1000) DEFAULT '', `compCd` int(11) DEFAULT '0', `flagYN` varchar(1) DEFAULT 'Y', `regDate` datetime, `issueDate` datetime, `issueID` varchar(20) | `inOutSeq` int(11), `inOutDt` varchar(10) DEFAULT '', `prodCd` int(11) DEFAULT '0', `qty` int(11) DEFAULT '0', `houseCd` int(11) DEFAULT '0', `unitPrice` decimal(15,0) DEFAULT '0', `remark` varchar(1000) DEFAULT '', `compCd` int(11) DEFAULT '0', `planYN` varchar(1) DEFAULT 'N', `flagYN` varchar(1) DEFAULT 'Y', `regDate` datetime, `issueDate` datetime, `issueID` varchar(20) | 1. planYN 추가 | 2023-11-20
2 | tblResourceInOut | `inOutSeq` int(11), `inOutDt` varchar(10) DEFAULT '', `prodCd` int(11) DEFAULT '0', `qty` int(11) DEFAULT '0', `houseCd` int(11) DEFAULT '0', `unitPrice` decimal(15,0) DEFAULT '0', `remark` varchar(1000) DEFAULT '', `compCd` int(11) DEFAULT '0', `flagYN` varchar(1) DEFAULT 'Y', `regDate` datetime, `issueDate` datetime, `issueID` varchar(20) | `inOutSeq` int(11), `inOutDt` varchar(10) DEFAULT '', `prodCd` int(11) DEFAULT '0', `qty` int(11) DEFAULT '0', `houseCd` int(11) DEFAULT '0', `unitPrice` decimal(15,0) DEFAULT '0', `remark` varchar(1000) DEFAULT '', `compCd` int(11) DEFAULT '0', `planYN` varchar(1) DEFAULT 'N', `flagYN` varchar(1) DEFAULT 'Y', `regDate` datetime, `issueDate` datetime, `issueID` varchar(20) | 1. planYN 추가 | 2023-11-20
3 | tblShipping | `shipCd` int(11), `shipDt` varchar(10) DEFAULT '', `shipMajor` varchar(50) DEFAULT '', `toMajor` varchar(50) DEFAULT '', `toPhone` varchar(20) DEFAULT '', `compCd` int(11) DEFAULT '0', `flagYN` varchar(1) DEFAULT 'Y', `issueID` varchar(20) DEFAULT '', `regDate` datetime, `issueDate` datetime | `shipCd` int(11), `shipDt` varchar(10) DEFAULT '', `shipMajor` varchar(50) DEFAULT '', `toMajor` varchar(50) DEFAULT '', `toPhone` varchar(20) DEFAULT '', `compCd` int(11) DEFAULT '0', `flagYN` varchar(1) DEFAULT 'Y', `planYN` varchar(1) DEFAULT 'N', `issueID` varchar(20) DEFAULT '', `regDate` datetime, `issueDate` datetime | 1. planYN 추가 | 2023-11-20
1900-01-03 | tblShipPlan | - | `shipCd` int(11), `inOutSeq` int(11), `flagYN` varchar(1), `issueID` varchar(20), `regDate` datetime, `issueDate` datetime, UNIQUE KEY `UNIQUE` (`inOutSeq`,`shipCd`) | 1. 테이블 신규 생성 (tblShipItems)와 동일 | 45250

## 프로시져 변경사항
프로시져 |  | 기존사항 | 변경사항 | 비고 | 날짜
1 | sp_Bom | IN `@prodCd` INT(10), IN `@resrcCd` INT(10), IN `@bomType` VARCHAR(5), IN `@unitQty` DECIMAL(5,2), IN `@flagYN` VARCHAR(1), IN `@issueID` VARCHAR(20) | IN `@prodCd` INT(10), IN `@resrcCd` INT(10), IN `@bomType` VARCHAR(5), IN `@qty` INT(10), IN `@unitQty` DECIMAL(5,2), IN `@flagYN` VARCHAR(1), IN `@issueID` VARCHAR(20) | 1. qty 추가 (BOM 화면에서도 제품 및 자재 재고 표시될수있도록) | 45250
2 | sp_Company | IF `@compCd`=0 THEN SET `@compCd`=LAST_INSERT_ID(); END IF; | IF `@compCd`=0 THEN SET `@compCd`=LAST_INSERT_ID(); UPDATE tblFiles SET tableKey=`@compCd` WHERE tableNm='tblCompany' AND tableKey=0; END IF; | 1. 신규등록시 파일 저장 되도록 수정 | 2023-11-20
3 | sp_Product | IF `@prodCd`=0 THEN SET `@prodCd`=LAST_INSERT_ID(); END IF; | IF `@prodCd`=0 THEN SET `@prodCd`=LAST_INSERT_ID(); UPDATE tblFiles SET tableKey=`@prodCd` WHERE tableNm='tblProduct' AND tableKey=0; END IF; | 1. 신규등록시 파일 저장 되도록 수정 | 2023-11-20
4 | sp_ProductInOut | IN `@inOutSeq` INT(10), IN `@inOutDt` VARCHAR(10), IN `@prodCd` INT(10), IN `@qty` INT(10), IN `@houseCd` INT(10), IN `@unitPrice` NUMERIC(15,0), IN `@remark` VARCHAR(1000), IN `@compCd` INT(10), IN `@flagYN` VARCHAR(1), IN `@issueID` VARCHAR(20) | IN `@inOutSeq` INT(10), IN `@inOutDt` VARCHAR(10), IN `@prodCd` INT(10), IN `@qty` INT(10), IN `@houseCd` INT(10), IN `@unitPrice` NUMERIC(15,0), IN `@remark` VARCHAR(1000), IN `@compCd` INT(10), IN `@flagYN` VARCHAR(1), IN `@planYN` VARCHAR(1), IN `@issueID` VARCHAR(20) | 1. planYN 추가 | 2023-11-20
5 | sp_ProductInOutXls | DECLARE `@prodCd` INTEGER DEFAULT 0; DECLARE `@houseCd` INTEGER DEFAULT 0; DECLARE `@compCd` INTEGER DEFAULT 0; SELECT prodCd INTO `@prodCd` FROM tblProduct WHERE prodNm=`@prodNm` SELECT compCd INTO `@compCd` FROM tblCompany WHERE compNm=`@compNm SELECT houseCd INTO `@houseCd` FROM tblHouse WHERE houseNm=`@houseNm` | DECLARE `@prodCd` INTEGER DEFAULT 0; DECLARE `@houseCd` INTEGER DEFAULT 0; DECLARE `@compCd` INTEGER DEFAULT 0; SELECT prodCd INTO `@prodCd` FROM tblProduct WHERE prodNm=`@prodNm` LIMIT 1; SELECT compCd INTO `@compCd` FROM tblCompany WHERE compNm=`@compNm` LIMIT 1; SELECT houseCd INTO `@houseCd` FROM tblHouse WHERE houseNm=`@houseNm` LIMIT 1; | 1. 'A동' 'A동 2' 와 같은 중복되는 부분이 있는 경우 (Result consisted of more than one row) 에러를 반환하는 것을 방지하기 위해 `LIMIT1` 추가 | 2023-11-20
6 | sp_Resource | IF `@resrcCd`=0 THEN SET `@resrcCd`=LAST_INSERT_ID(); END IF; | IF `@resrcCd`=0 THEN SET `@resrcCd`=LAST_INSERT_ID(); UPDATE tblFiles SET tableKey=`@resrcCd` WHERE tableNm='tblResource' AND tableKey=0; END IF; | 1. 신규등록시 파일 저장 되도록 수정 | 2023-11-20
7 | sp_ResourceInOut | IN `@inOutSeq` INT(10), IN `@inOutDt` VARCHAR(10), IN `@resrcCd` INT(10), IN `@qty` INT(10), IN `@houseCd` INT(10), IN `@unitPrice` NUMERIC(15,0), IN `@remark` VARCHAR(1000), IN `@compCd` INT(10), IN `@flagYN` VARCHAR(1), IN `@issueID` VARCHAR(20) | IN `@inOutSeq` INT(10), IN `@inOutDt` VARCHAR(10), IN `@resrcCd` INT(10), IN `@qty` INT(10), IN `@houseCd` INT(10), IN `@unitPrice` NUMERIC(15,0), IN `@remark` VARCHAR(1000), IN `@compCd` INT(10), IN `@flagYN` VARCHAR(1), IN `@planYN` VARCHAR(1), IN `@issueID` VARCHAR(20) | 1. planYN 추가 | 2023-11-20
1900-01-07 | sp_ResourceInOutXls | DECLARE `@resrcCd` INTEGER DEFAULT 0; DECLARE `@houseCd` INTEGER DEFAULT 0; DECLARE `@compCd` INTEGER DEFAULT 0; SELECT resrcCd INTO `@resrcCd` FROM tblResource WHERE resrcNm=`@resrcNm` SELECT compCd INTO `@compCd` FROM tblCompany WHERE compNm=`@compNm SELECT houseCd INTO `@houseCd` FROM tblHouse WHERE houseNm=`@houseNm` | DECLARE `@resrcCd` INTEGER DEFAULT 0; DECLARE `@houseCd` INTEGER DEFAULT 0; DECLARE `@compCd` INTEGER DEFAULT 0; SELECT resrcCd INTO `@resrcCd` FROM tblResource WHERE resrcNm=`@resrcNm` LIMIT 1; SELECT compCd INTO `@compCd` FROM tblCompany WHERE compNm=`@compNm` LIMIT 1; SELECT houseCd INTO `@houseCd` FROM tblHouse WHERE houseNm=`@houseNm` LIMIT 1; | 1. `A동` `A동 2` 와 같은 중복되는 부분이 있는 경우 (Result consisted of more than one row) 에러를 반환하는 것을 방지하기 위해 `LIMIT1` 추가 | 2023-11-20
9 | sp_Shipping | IN `@shipCd` INT(10), IN `@compCd` INT(10), IN `@toMajor` VARCHAR(50), IN `@toPhone` VARCHAR(20), IN `@shipDt` VARCHAR(10), IN `@shipMajor` VARCHAR(50), IN `@inOutSeqs` VARCHAR(4000), IN `@flagYN` VARCHAR(1), IN `@issueID` VARCHAR(20) | IN `@shipCd` INT(10), IN `@compCd` INT(10), IN `@toMajor` VARCHAR(50), IN `@toPhone` VARCHAR(20), IN `@shipDt` VARCHAR(10), IN `@shipMajor` VARCHAR(50), IN `@inOutSeqs` VARCHAR(4000), IN `@flagYN` VARCHAR(1), IN `@planYN` VARCHAR(1), IN `@issueID` VARCHAR(20) | 1. planYN 추가 | 2023-11-20
|  | IF `@inOutSeqs` != '' THEN CALL sp_ShipItems (`@shipCd`, `@inOutSeqs`, `@issueID`); END IF; | IF `@inOutSeqs` != '' THEN IF `@planYN` = 'Y' THEN CALL sp_ShipPlan (`@shipCd`, `@inOutSeqs`, `@issueID`); ELSE CALL sp_ShipItems (`@shipCd`, `@inOutSeqs`, `@issueID`); END IF; END IF; | 1. planYN에 따라 일반출하 프로시져 호출인지, 출하계획 프로시져 호출인지 구분 | 2023-11-20
1900-01-09 | sp_ShipPlan | - | CREATE PROCEDURE `warehouse`.`sp_ShipPlan` ( IN `@shipCd` INT(10), IN `@inOutSeqs` VARCHAR(4000), IN `@issueID` VARCHAR(20) ) BEGIN DECLARE `@pos` INT(10) DEFAULT 1; DECLARE `@inOutSeq` VARCHAR(10) DEFAULT ''; DECLARE `@seq` INT(10) DEFAULT 0; DECLARE `@flagYN` VARCHAR(1) DEFAULT 'Y'; DECLARE `@now` DATETIME; DECLARE `@seqs` VARCHAR(4000) DEFAULT ''; SET `@now`=NOW(); UPDATE tblShipPlan SET flagYN = 'N' WHERE shipCd = `@shipCd`; WHILE `@pos`!=0 DO SET `@inOutSeq`=SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(`@inOutSeqs`, ',', `@pos`), ',' , -1); IF `@seqs`!=`@inOutSeqs` THEN SET `@seq` = CAST(`@inOutSeq` AS UNSIGNED); INSERT INTO tblShipPlan ( shipCd, inOutSeq, flagYN, regDate, issueDate, issueID ) VALUES ( `@shipCd`, `@seq`, `@flagYN`, `@now`, `@now`, `@issueID` ) ON DUPLICATE KEY UPDATE flagYN=VALUES (`flagYN`), issueDate=VALUES (`regDate`), issueID=VALUES (`issueID`) ; SET `@pos`=`@pos` + 1; IF `@seqs`!='' THEN SET `@seqs`=CONCAT(`@seqs`, ','); END IF; SET `@seqs`=CONCAT(`@seqs`, `@inOutSeq`); ELSE SET `@pos`=0; END IF; END WHILE; END | 1. 프로시져 신규 생성 (sp_ShipItems)와 동일 | 45250